## 版本说明
需求分类 | 功能菜单 |  | 子菜单 | 需求名称 | 需求描述 | 开始时间 | 结束时间 | 重要性 （P1/P2/P3） | 需求来源 | 隶属版本 | 备注 | 版本说明
新增需求 | 统计管理 |  | 无 | 报名助手信息同步 | 1、报名助手的学员信息同步到erp中，erp不需要进行学员录入、编辑等操作 |  |  | P1 | 内部 | V1.0.1
新增需求 |  |  | 无 | erp学员信息提交122 | 1、erp中直接将学员基本信息提交到二合一工具（学员信息录入客户端） |  |  | P1 | 内部 | V1.0.1
新增需求 |  | 2天 | 收费统计 | 新增收费统计功能 | 1、录入学员信息时选择对应的班型和收费，形成收费的统计报表，驾校可按照不同的筛选条件查看收费情况 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | P1 | 客户 | V1.0.1
功能优化 |  | 4天 | 招生统计 | 对当前统计的数据字段和筛选条件进行优化 | 1、日期筛选由时间点改为时间段； 2、数据列表新增“领证人数“、“领证比例”字段， 3、项目统计新增“班型”； | 2019-01-02 | 2019-01-11 | P1 | 内部 | V1.0.1
新增需求 |  | 3天 | 班型统计 | 新增班型统计 | 1、统计不同班型的报名人数； 2、统计不同班型的收费情况； 3、统计不同班型的考试合格率情况； | 2019-01-02 | 2019-01-11 | P1 | 客户 | V1.0.1
功能优化 |  | 1天 | 合格率统计 | 对当前筛选条件进行优化 | 1、日期筛选由时间点改为时间段； 2、新增Excel导出功能，可将统计报表导出； | 2019-01-02 | 2019-01-11 | P1 | 客户 | V1.0.1
功能优化 |  | 2天 |  | 统计项目中新增教练 | 1、通过给学员分配科目二和科目三的教练（已有功能），由此将学员和教练进行关联，统计每个教练下学员的考试合格率，统计项目选择教练时，所属科目下拉框只显示科目二和科目三 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | P1 | 客户 | V1.0.1
新增需求 |  |  | 消息推送 | 驾校自定义编辑消息模板 | 1、驾校可以自定义编辑消息模板，通过公众号推送消息给用户
功能优化 | 考试管理 | 2天（暂定） | 消息推送 | 新增批量推送消息 | 1、推送消息选择学员时增加全选按钮，选择学员由单选框改为复选框 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | P1 | 内部 | V1.0.2
新增需求 |  | 4天 | 消息推送 | 新增推送教练消息 | 1、给学员分配教练后，选择消息模板，可将教练的姓名，联系电话推送给学员；此功 能需要在AOS后台的消息模板中新增教练相关信息的变量，模式和推送学员消息一样； | 2019-01-14 | 2019-01-18 | P1 | 客户 | V1.02
|  | 2天 | 考试成绩 | 考试成绩只显示最新一条记录 | 1、考试成绩列表只显示最新的考试记录，增加查看详情按钮，可查看当前学员每一次的考试结果 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | P1 | 客户 | V1.0.1
新增需求 |  |  | 考试预约 | 从六合一获取考试预约结果，考试不通过原因 | 从六合一获取考试预约结果，考试不通过原因
新增需求 | 车辆管理 | 2天 | 无 | 增加车辆二级维护截止日期/综合检测截止日期 | 1、新增车辆时增加二级维护截止日期和综合检测截止日期 2、增加日期提醒设置，可对保险、年审、二维、综合的到期时间进行设置； 3、车辆数据列表中，对异常状态（除正常状态的车辆以外）的车辆标红 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | P1 | 客户 | V1.0.1
新增需求 | 班型管理 | 1天 | 新增班型 | 设置班型报名费 | 1、新增班型时，可设置当前班型的报名费 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | P1 | 客户 | V1.0.1
新增需求 | 学员管理 | 对接报名助手5天 | 学员录入 | 新增学员期数 | 1、录入学员信息时，新增学员期数字段，如：201801；表示2018年第一个星期；在招生统计查看学员列表中，增加期数字段，表示当前学员是属于哪一期的学生 |  |  |  | 客户 |  | 同步报名助手的学员信息
新增需求 |  | 2天 | 学员录入 | 增加班型选择 | 1、录入学员信息时，选择学员所报名学车的班型，选择班型之后出现对应的报名费，报名费 不可修改 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | P1 | 客户 | V1.0.1
1 |  | 1天 | 学员列表 | 新增班型筛选条件；列表中新增班型字段 | 1、新增班型筛选条件；列表中新增班型字段 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | P1 | 客户 | V1.0.1
体验优化 |  |  |  | 自定义H5页面 | 可以根据配置自动生成H5活动页面 |  | 2018-03-15 | B | 李亚斌
体验优化 |  |  |  | 整单评价 | 1，整单评价，可以评价每个商品 2，可以参考京东到家商品服务评价 |  | 2018-03-15 | B | 李亚斌
体验优化 |  |  |  | 商品页UI优化 | 支持活动信息展示；领券入口 |  | 2018-03-15 | B | 李亚斌
体验优化 |  |  |  | 主标题与副标题切换 | 1，主副标自动切换，商品主页突出副标文案 2，参考来源：每日优鲜 |  | 2018-03-15 | B | 李亚斌
体验优化 |  |  |  | 开屏浮窗 | 参考来源：一米市集、每日优鲜 |  | 2018-03-15 | B | 李亚斌
数据埋点-报表呈现 |  |  |  | 渠道分析 | 自定义配置推广渠道，跟踪渠道转化效果
数据埋点-报表呈现 |  |  |  | APP基本用户数据 | 参考友盟
数据埋点-报表呈现 |  |  |  | APP内容流量数据 | 主页、banner、icon、分类导航、营销专区、活动页、购物车、订单完成、开屏、浮窗、搜索、转发、邀请好友等； 关键字段：浏览量、转化量、转化金额、跳失率
数据埋点-报表呈现 |  |  |  | 用户分析 | 最近一次购买、购买金额、购买次数 、属性分析
数据埋点-报表呈现 |  |  |  | 商品分析 | 缺货率、缺货出、准时率
数据埋点-报表呈现 |  |  |  | 门店分析 | 门店仪表盘数据：累计客户总量、7日内下单客户量、当日下单客户量、当日订单量、当日销售额、日均订单量、日均销售额
数据埋点-报表呈现 |  |  |  | 订单数据 | 客诉率、数量、金额、准时率
称重自动退款
一小时达

## 需求收集 (hidden)
谊品-运营需求清单
需求类型 | 需求内容 | 应用场景 | 期望效果 | 需求人 | 上线版本 | 产品确认/反馈 | 产品对接人
营销工具类 | 新人专享券 | 扫码进入领券页面 | 1，仅限在平台未交易用户 2，可在首页以浮窗或者广告位显示
| 新人专属商品价 | 新客专区 | 1，专区内商品显示新人专享价格 2，可以设置每个商品专享价购买份数 3，老顾客可以加入购物车，原价购买
| 特惠/限时秒杀 | 特价专区、秒杀区 | 1，可以设置商品抢购起始结束时间 2，可以设置商品人均限购份数 3，可以设定促销区特价商品限购种类 4，超过设定份数原价购买（可选）
| 拼团 | 拼团购买 | 1，参照拼多多拼团功能 2，每个商品拼团人数可以设定（>=2人）
| 定向发券 | 选择用户群发群 | 定向用户、定向门店发券
| 自主领券 | 领券落地页 | 1，券可以匹配到单品、品类、全品类、自提点使用
| 满减 | 满额立减 | 1，满额立减可配置全品类、个别品类 2，购物车页面能自动显示满减数额
| 优惠码 | 我的优惠券页面“兑换优惠券” | 1，可以输入文字、数字等字符组成的优惠码
| 满赠 | 满额/满数量赠送赠品 | 1，订单总价满额自动赠送赠品 2，订单商品数量满足自动赠送赠品 3，订单中某款商品数量满足自动赠送赠品
| 套餐销售 | 搭配销售 | 1，可以修改搭配后套餐价 2，套餐内商品库存关联核销
| 可分享红包/优惠券 | 支付后/自提核销后 | 1、与美团\饿了么一样，支付成功后弹出红包 2、用户可朋友圈分享红包 3、朋友圈点击红包可下载APP或登录APP
| 下单后抽奖 | 支付后/自提核销后转盘抽奖 | 1，可以设置抽奖奖品 2，奖品形态：等级、优惠券、实物
| 邀请有礼 | 邀请好友购买 | 邀请购买成功，邀请者获得优惠券
| 砍价 |  |  |  | 待定
| 第二件N价 | 同款商品购买多件 | 1，设定第二件享受折扣
| 多倍积分 | 活动日/活动商品 | 1，可以设定获得积分的倍数 2，可以设置品类、单品积分倍数
| 预售 | 预售 | 1，可以提前开展销售，限定具体日期自提
| 定金促销 |  |  |  | 待定
| 不定期创意H5活动页开发 | 营销类 | 提前一周提需求
| 自定义H5页面 | 营销类 | 可以根据配置自动生成H5活动页面
经营报表类 | 渠道分析 |  | 自定义配置推广渠道，跟踪渠道转化效果
| APP内容流量分析 |  | 主页、banner、icon、分类导航、营销专区、活动页、购物车、订单完成； 需求数据：浏览量、转化量、转化金额、跳失率
| 用户分析 |  | 最近一次购买、购买金额、购买次数 ；属性分析
商品分析
| 门店分析 |  | 门店维度经营指标展示
功能新增类 （含优化） | 商品页UI优化 |  | 支持活动信息展示；领券入口
| 整单评价 | 收货后评价 | 1，整单评价，可以评价每个商品 2，可以参考京东到家商品服务评价
| 会员充值 | 线上充值 | 1，可实现充值
| 礼品卡（充值） | 电子/实体礼品卡 | 1，支持社交转赠和自用，可进行多次消费 2，支持实体卡，可以输入充值码 |  | 待定
| 会员积分 |  | 1，积分兑换优惠券 2，积分兑换现金
| 会员等级 |  |  |  | 待定
| 会员权益 |  |  |  | 待定
| 主标题与副标题切换 | 从商品展示图切换到详情页 | 1，主副标自动切换，商品主页突出副标文案 2，参考来源：每日优鲜
| 专题运营位 |  | 新人专享、快来抢、每日特价、新品尝鲜
| 店铺运营位 | 活动仅推送给部分或单个店面覆盖用户 | 1，活动页仅投放至特定自提点覆盖用户 2，未参与活动点位用户不显示
| 商品运营位 | 单品广告位，点击进入详情 | 1，首屏增加多个单品曝光的运营位 2，可以根据配置是与否进行展现 3，位置分布在分类商品楼层交界处或商品中间
| 开屏浮窗 | 推送活动、新品、领券等活动链接页面。 | 参考来源：一米市集、每日优鲜
| 商品标签 | 商品左右上角打标签 | 1，后台可以自定义标签，前期可以手动打标 2，支持2个标签位 3，标签内容可以自定义
| 商品支持一键加购 | 首页、活动页等商品展示页 | 1，商品展示图右下角显示加购标志 2，点击实现一键加购
| 按斤显示价格 | 所有显示价格的地方 | 1，首要位置按斤定价和显示 2，次要位置显示每份价格
| 自提点覆盖范围划线 | 自提点覆盖小区配置 | 1，覆盖范围支持地图划线
谊品生鲜门店1小时配送到家 | 扫码付 | 线下收银台扫码付款 | 1，手机APP出示付款码/会员码 2，POS扫码枪扫码收款
支持订单配送到家
| 商家入驻 |  | 商家店铺及店铺后台、结算、接单、拣货等
| 直播 | 直播 | 1，由平台选择场景进行直播 2，商品关联到门店
| 电子会员卡 | 电子会员卡 | 会员线上线下消费数据同步
| 生鲜标品库存 |  | 1，仅限线上销售 2，损耗不足部分由店内商品打包补足 3，滞销剩余部分门店可拆包线下销售
线上线下库存同步
| 标品可售比 |  | 手动+自动